«Поиск»

Поисковая деятельность – в основной массе, ее воспринимают только, как работу на местах боев ВОВ. Понятие поисковой деятельности на много шире и объемнее, можно выделить несколько этапов работы в направлении:

- Работа по месту жительства:

  - Установка и встреча с участниками события, сбор информации.

  - Определение объема материала требующего архивного подтверждения установленных фактов события, территориальность.

  - Определение территории будущих работ, работа с картинами того периода и современными.

  - Налаживание связей с определенной территорией.

  - Учеба по месту жительства поисковиков, по всем видам возможной деятельности на вахте, принятие зачетов: по технике безопасности и ПДМП, топографии и ориентированию, по работе с ВВ и ВОП, по археологическим работам и эксгумации и т. д.

Не прошедшие курс обучения и не сдавшие зачеты автоматически не допускаются к поиску на местах боев.

- Административная работа:

  - Получение разрешение на выезд своего руководства, администрации.

  - Согласование действий с администрацией территории, где предстоит работать.

  - Постановка в органах МВД, ФСБ, МЧС, МО, РВК (маршруты передвижения, базирование, отчетность, связь и т. д.)

  - Решение финансирования (проезд, жилье, питание, медпомощь, транспорт и т. д.)

  - Хозяйственное обеспечение поисковой работы: канц. товары, обмундирование, инструменты, столовый инвентарь, спецодежда и т. д.

  - Согласование действий с архивами, где будет работать архив. группа, взаимосвязь.

  - Заключение договоров с мед. учреждениями, транспортными пред. и др. на обслуживание поисковой группы.

  - Определение списочного состава: руководители, участники, привлеченные силы (медики, повара и т. д.).

  - Сбор документации на состав поисковой группы: паспорта, свидетельство о рождении, мед. справка, страховые полюса и т. д.

- Поисково-установочная работа (Разведка):

  - Выезд установочной группы: подтверждение соглашений, устройство быта, выход на территорию и определение объема работ, определение маршрутов, связи, транспортных вопросов.

  - Встреча основного состава поисковой группы ее размещение, решение текущих вопросов.

  - Планирование и продолжение развед. работ на территории поиска.

- Работа на территории поиска:

  - Обработка полученного материала полученного от разведки.

  - Планирование работ на весь период командировки: работа, отдых, мед. осмотры, питание, досуг, и т. п.

  - Обработка найденного материала, согласно правил и требований.

  - Определение дат по перезахоронению. План проведения, ответственные, гости, транспорт и т. д.

  - Работа с местными жителями, органами власти, МВД, ФСБ, РВК, музеями и архивами.

  - Сдача обработанной территории и определение работ на следующий сезон, заключение договоров.

  - Отчет о проделанной работе (сверстка всего собранного материала).

- Работа по месту жительства после возвращения:

  - Обработка найденного материала.

  - Работа с архивами.

  - Отчет о проделанной работе перед руководством, администрацией.

  - Финансовый отчет, заявка на следующий год.

- Реабилитационная, восстановительная работа с участниками поиска (отдых, экскурсии, поощрения, и т. д.)

И это не весь объем работ, так как нельзя все предусмотреть. Поэтому надо быть готовым к любым внештатным ситуациям, иметь финансовый резерв, который заложить зарание в смету.